## Ark1
Task | Start date | Duration | End date | Status | Month | May | [18 empty] | June
PLANNING | 2019-05-13 | 5 | 2019-05-18 | 100% | Week | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23
Project Planning | 2019-05-13 | 2 | 2019-05-15 | 100% | Task Date | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Gantt Chart | 2019-05-15 | 1 | 2019-05-16 | 100% | PLANNING | 19 13: Start
Functional Specification | 2019-05-16 | 2 | 2019-05-18 | 100% | Project Pl. | bar: 19 13 to 19 14
IxD | 2019-05-20 | 5 | 2019-05-25 | Not started | Gantt Chart | bar: 19 14
Research | 2019-05-20 | 2 | 2019-05-22 | Not started | Func. Speq | bar: 19 15 to 19 16
Persona | 2019-05-21 | 1 | 2019-05-22 | Not started | Rest | 19 17: Rest
Storyboard | 2019-05-22 | 1 | 2019-05-23 | Not started | IxD | 20 20: Milestone
API | 2019-05-23 | 1 | 2019-05-24 | Not started | Research | bar: 20 20 to 20 21
Prototype | 2019-05-24 | 1 | 2019-05-25 | Not started | Persona | bar: 20 21
DESIGN | 2019-05-27 | 5 | 2019-06-01 | Not started | Storyboard | bar: 20 22
Typography | 2019-05-27 | 1 | 2019-05-28 | Not started | API | bar: 20 23
Colour | 2019-05-28 | 1 | 2019-05-29 | Not started | Prototype | bar: 20 24
Images | 2019-05-29 | 1 | 2019-05-30 | Not started | Rest | 20 25: Rest
SEO | 2019-05-30 | 2 | 2019-06-01 | Not started | DESIGN | 21 27: Milestone
DEVELOPMENT | 2019-06-01 | 15 | 2019-06-16 | Not started | Typography | bar: 21 27
Html | 2019-06-01 | 3 | 2019-06-04 | Not started | Colour | bar: 21 28
Css | 2019-06-03 | 3 | 2019-06-06 | Not started | Images | bar: 21 29
JavaScript | 2019-06-05 | 8 | 2019-06-13 | Not started | SEO | bar: 21 30 to 21 31
Testing | 2019-06-13 | 2 | 2019-06-15 | Not started | DEVELOP | 21 1: Milestone
Refinement | 2019-06-14 | 2 | 2019-06-16 | Not started | Html | bar: 21 1 to 22 3
PUBLISH | 2019-06-16 | 1 | 2019-06-17 | Not started | Css | bar: 22 3 to 22 5
Submit | 2019-06-16 | 1 | 2019-06-17 | Not started | JavaScript | bar: 22 5 to 23 12
Report | 2019-06-10 | 7 | 2019-06-17 | Not started | Testing | bar: 23 13 to 23 14
Refinment | bar: 23 14 to 23 15
PUBLISH | bar: 23 16
Submit | bar: 23 16
[5 empty] | Report | 23 12: 7
Formulas:
End date = [Start date]+[Duration]